# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 22 » 10 2020 г. № 118 .

«Об утверждении муниципальной

программы «Содействие развитию

малого бизнеса на территории

муниципального образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации МО город Петергоф от 26.09.2013 № 150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования», согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

 Т. С. Егорова

к Постановлению МА МО город Петергоф от 22 10 2020 года № 118 .

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Административно-хозяйственный отдел МА МО город Петергоф  |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | подпрограммы отсутствуют |
| Соисполнители программы | соисполнители отсутствуют |
| Участники программы | ИОГВ СПб., представители субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город Петергоф |
| Цели программы | -пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф;-участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф; |
| Задачи программы | - информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса; - создание условий для организации взаимодействия МА МО г. Петергоф с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса;  |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 48,0 тыс. чел.; - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 20,0 тыс. чел. - участие в работе интернет-конференций, вебинаров, мероприятий- не менее, чем в 2-х (двух) мероприятиях;  |
| Этапы и сроки реализации программы | I-IV квартал 2021 года |
| Объемы и источники финансирования программы в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | 14,4 т. р.Бюджет МО город Петергоф на 2021 год |
| Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы | - размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса не менее 50 публикаций; - изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) в количестве: 350 штук; - участие в работе конференций, семинаров, мероприятий- не менее, чем в 1(одном) мероприятии; |

Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 22 10 2020 года № 118 .

Утверждаю Глава местной администрации МО г. Петергоф

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т. С. Егорова/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»**

**1.Характеристика текущего состояния:**

Сектор малого предпринимательства играет существенную роль в развитии любой территории, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения товарами и услугами, обеспечивая занятость. Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие малому бизнесу, способны снижать негативные последствия в результате неблагоприятной внешней экономической конъюнктуры. Именно эти качества малого и среднего бизнеса делают его ключевым игроком в процессе развития экономики страны.

 В январе 2020 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 359,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 211,6 тыс. юридических лиц; 148,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга (включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) в январе 2020 года составила 1 058,3 тыс. человек, из которых: 995,1 – работники юридических лиц; 63,1 – работники индивидуальных предпринимателей.

**Динамика социально-экономического развития Петродворцового района**

**за 9 месяцев 2020 года**

 Основные индикаторы социально-экономического развития Петродворцового района Санкт-Петербурга по итогам 9 месяцев 2020 года показали умеренную динамику.

 Оборот предприятий района в январе-августе 2020 года уменьшился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 28,9 млрд рублей.

 На предприятиях района в январе-июле 2020 года было занято 26,3 тыс. человек.

 Отраслевая структура предприятий представлена такими отраслями, как: обрабатывающее производство, строительство, услуги, потребительский рынок.

**ВЫВОДЫ:**

 Органы местного самоуправления осуществляют поддержку субъектов малого предпринимательства на подведомственных территориях путем формирования муниципальных программ поддержки малого бизнеса, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и финансовых возможностей.

 Основной задачей органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге является создание благоприятного климата и оказание всемерного содействия развитию предпринимательства.

 Основными мерами поддержки малого бизнеса являются: развитие инфраструктуры, консультативная и правовая поддержка субъектов малого предпринимательства, устранение административных барьеров в сфере малого бизнеса.

**2.Цели муниципальной программы:**

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф;

-участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф;

**3.Задачи муниципальной программы:**

- информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса. Вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса; - создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса;

**4.Целевые показатели (индикаторы):**

- количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 48,0 тыс. чел.; - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 20,0 тыс. чел.

**5.Перечень и краткое описание подпрограмм:**

- подпрограммы отсутствуют.

**6.Сроки реализации муниципальной программы:**

I-IV квартал 2021 года.

**7.Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм** (при наличии), прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Прогнозируемые (ожидаемые) результаты |
| ***Задача 1:*** Информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса |
| 1. | Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | I-IV квартал2021 года | Не менее 50 публикаций в год |
| 2. | Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов)  | II-IV квартал2021 года | Изготовление полиграфической продукции в количестве: 350 штук |
| ***Задача 2:***Создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса |
| 1. | Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советомпо малому предпринимательствупри администрации Петродворцового районаСанкт-Петербурга | I-IV квартал2021 года | Участие в не менее, чем в 1-ом мероприятии в течение года, проводимом ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советомпо малому предпринимательствупри администрации Петродворцового районаСанкт-Петербурга |

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы (при наличии)) | Вид источника финансирования | Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | Без финансирования | Без финансирования |
| Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов)  | Бюджет МО город Петергоф на 2021 год | 14,4 |
| Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советомпо малому предпринимательствупри администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | Без финансирования | Без финансирования |

**9.Анализ рисков реализации муниципальной программы:**

 В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

-законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

 В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

Приложение №1 к муниципальной программе

Сметный расчет

к муниципальной программе

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование услуг | Количество экземпляров | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) в рамках информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф, в том числе | 350 | штук | 41,00 | 14 350,00 |
| Подборка материала, изготовление оригинал-макета, форматом А4 | \_ | усл. | 3 850,00 | 3 850,00 |
| Печать тиража: - бумага «Люми арт»; - плотность 130 г/м.кв.; - цветность 4+4 | 350 | штук | 30,00 | 10 500,00 |
| **ИТОГО:** | 350 | штук |  | 14 350,00 |

Начальник административно-хозяйственного отдела

местной администрации МО город Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Тычкин