# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От « 29 » 10 2021 г. № 121 .

«Об утверждении муниципальной

программы «Содействие развитию

малого бизнеса на территории

муниципального образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации МО город Петергоф от 26.09.2013 № 150 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1.Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования», согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

Т. С. Егорова

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29 10 2021 года № 121 .

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Административно-хозяйственный отдел МА МО город Петергоф |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | подпрограммы отсутствуют |
| Соисполнители программы | соисполнители отсутствуют |
| Участники программы | ИОГВ СПб., представители субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город Петергоф |
| Цели программы | -пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф;  -участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф; |
| Задачи программы | - информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса; - создание условий для организации взаимодействия МА МО г. Петергоф с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса |
| Целевые показатели (индикаторы) | - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 49,0 тыс. чел.; - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 22,0 тыс. чел. |
| Этапы и сроки реализации программы | I-IV квартал 2022 года |
| Объемы и источники финансирования программы в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | 17,5 т. р.  Бюджет МО город Петергоф на 2022 год |
| Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы | - размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса не менее 55 публикаций; - изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) в количестве: 350 штук; - участие в работе конференций, семинаров, мероприятий- не менее, чем в 1 (одном) мероприятии;  - участие в веб-семинарах, конференциях, проводимых для представителей малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом  по малому предпринимательству  при администрации Петродворцового района  Санкт-Петербурга, общественными организациями и т.п. не менее, чем в 2 (двух) мероприятиях. |

Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29 10 2021 года № 121 .

Утверждаю Глава местной администрации МО г. Петергоф

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т. С. Егорова/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»**

**1.Характеристика текущего состояния:**

Сектор малого предпринимательства играет существенную роль в развитии любой территории, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения товарами и услугами, обеспечивая занятость. Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие малому бизнесу, способны снижать негативные последствия в результате неблагоприятной внешней экономической конъюнктуры. Именно эти качества малого и среднего бизнеса делают его ключевым игроком в процессе развития экономики страны.

В январе 2020 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 359,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 211,6 тыс. юридических лиц; 148,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга (включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) в январе 2020 года составила 1 058,3 тыс. человек, из которых: 995,1 – работники юридических лиц; 63,1 – работники индивидуальных предпринимателей.

**Динамика социально-экономического развития Петродворцового района**

**за 9 месяцев 2021 года**

Основные индикаторы социально-экономического развития Петродворцового района Санкт Петербурга показали умеренную положительную динамику. За 9 месяцев 2021 года оборот крупных и средних предприятий Петродворцового района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,2% и составил 13,2 млрд. руб. Объем отгруженных товаров составил 8,2 млрд. руб., что на 0,7% выше уровня 2020 года.

На предприятиях района за текущий период 2021 года занято 26,2 тыс. человек.

**ВЫВОДЫ:**

Органы местного самоуправления осуществляют поддержку субъектов малого предпринимательства на подведомственных территориях путем формирования муниципальных программ поддержки малого бизнеса, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и финансовых возможностей.

Основной задачей органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге является создание благоприятного климата и оказание всемерного содействия развитию предпринимательства.

Основными мерами поддержки малого бизнеса являются: консультативная и правовая поддержка субъектов малого предпринимательства, устранение административных барьеров в сфере малого бизнеса.

**2.Цели муниципальной программы:**

-пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город Петергоф;

-участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город Петергоф;

**3.Задачи муниципальной программы:**

- информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса; - создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса;

**4.Целевые показатели (индикаторы):**

- количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством использования официального сайта и официального печатного издания муниципального образования: не менее 49,0 тыс. чел.; - количество населения муниципального образования город Петергоф, участвовавшего в информировании по вопросам содействия развитию малого бизнеса посредством распространения печатной продукции, размещения информации на информационных стендах МО город Петергоф по вопросам поддержки и содействия развитию малого бизнеса: не менее 22,0 тыс. чел.

**5.Перечень и краткое описание подпрограмм:**

- подпрограммы отсутствуют.

**6.Сроки реализации муниципальной программы:**

I-IV квартал 2022 года.

**7.Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм** (при наличии), прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки реализации | | Прогнозируемые (ожидаемые) результаты | |
| ***Задача 1:*** Информирование населения, проживающего на территории МО город Петергоф по вопросам законодательных изменений, касающихся регламентации вопросов малого бизнеса, вступления в действие инновационных программ, направленных на поддержку субъектов малого бизнеса | | | | | | | |
| 1. | | Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | I-IV квартал  2022 года | | | | Не менее 55 публикаций в год |
| 2. | | Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) | II-IV квартал  2022 года | | | | Изготовление полиграфической продукции в количестве: 350 штук |
| ***Задача 2:***Создание условий для организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф по вопросам поддержки и оказания содействия развитию малого бизнеса | | | | | | | |
| 1. | | Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | I-IV квартал  2022 года | | Участие в не менее, чем в 1-ом мероприятии в течение года, проводимом ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | | |
| 2. | | Участие в веб-семинарах, конференциях, проводимых для представителей малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом  по малому предпринимательству  при администрации Петродворцового района  Санкт-Петербурга, общественными организациями и т.п. | I-IV квартал  2022 года | | Участие в не менее, чем в 2-х мероприятиях в течение года, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, общественными организациями и т.п. | | |

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы (при наличии)) | Вид источника финансирования | Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| Размещение на информационных ресурсах МО город Петергоф данных по изменению в законодательстве, вступления в действие инновационных программ, касающихся малого бизнеса | Без финансирования | Без финансирования |
| Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) | Бюджет МО город Петергоф на 2022 год | 17,5 |
| Участие в работе конференций, семинаров, мероприятиях в рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса, проводимых ИОГВ Санкт-Петербурга, администрацией Петродворцового района Санкт-Петербурга, Общественным советом по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга | Без финансирования | Без финансирования |

**9.Анализ рисков реализации муниципальной программы:**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

-законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

Приложение №1 к муниципальной программе

Сметный расчет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование услуг | Количество экземпляров | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Изготовление полиграфической продукции (евробуклетов) в рамках информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории МО город Петергоф | **350** | **штук** | **50,00** | **17 500,00** |
| Подборка материала, изготовление оригинал-макета, ф. А4 | \_ | \_ | \_ | 3 500,00 |
| Печать тиража: - бумага «Люми арт»; - плотность 130 г/м.кв.; - цветность 4+4 | 350 | штук | 40,00 | 14 000,00 |
| **ИТОГО:** | | 350 | штук |  | **17 500,00** |

Начальник административно-хозяйственного отдела

местной администрации МО город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Тычкин