#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 23 » сентября 2015г. № 141

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 № 198 «Об утверждении муниципальной программы **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год» (с изменениями от 14.07.2015) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф», местная администрация муниципального образования г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 № 198 «Об утверждении муниципальной программы **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год» (далее – Постановление) с изменениями от 14.07.2015 г. изложив Приложения № 1, 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Приложения №1,2-1,3,4,5,6 к муниципальной программе приложения №2 к Постановлению оставить без изменений.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

к постановлению от « 23 » сентября 2015 г. № 141

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  **«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания- улучшение экологической обстановки-создание благоприятных условий для отдыха населения. |
| Основные задачи муниципальной программы | - осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;- выполнение заявок от жителей города- улучшение эстетического восприятия окружающей среды- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  | **10 241,1 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - посадка кустов и деревьев на территории МО – 1 060 шт.;- восстановление газонов на территории МО – 10 900 кв.м.;- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 396 куб.м.- санитарные рубки деревьев на территории МО – 194 шт.- содержание территорий зеленых насаждений внутриквар -тального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м.- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 579 вазонов.- устройство на внутриквартальных территориях г. Петергоф в количестве 21 цветочной клумбы площадью 514,6 кв.м., с посадкой 30 119 цветков- посадки цветов в ранее созданные 58 клумбы площадью 674,3 кв.м. с посадкой 43 230 цветков.-уход за 79 цветочными клумбами, площадью 1 188,9 кв.м. |

Приложение № 2

 к Постановлению МА МО город Петергоф

 от « 23 » сентября 2015 г. № 141

Согласовано: Утверждено:

Глава муниципального образования Глава местной администрации

Город Петергоф МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Барышников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

«23» сентября 2015 г. «23» сентября 2015 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф»

(новая редакция)

1. **Характеристика текущего состояния**

На территории МО город Петергоф существуют искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных насаждений, живой изгороди. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка в живых изгородях примесей сорняковой поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.

В 2014 году на территории МО г. Петергоф население и гостей города радовали 119 цветочных клумб по 42 адресам. Общая оценка проекта населением положительная, однако, есть замечания по распределению клумб по адресам: где-то 5 клумб по одному адресу, а где-то нет клумб при наличии заявлений граждан. Анализ этой ситуации приводит к решению перераспределить клумбы по адресам более равномерно.

Расходы по программе должны обеспечить дальнейшее развитие г. Петергофа, как исторического, культурного и туристического пригорода Санкт-Петербурга.

**2. Цели программы:**

- благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

**3. Задачи программы:**

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей города

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- посадка кустов и деревьев на территории МО – 1 060 шт.;

- восстановление газонов на территории МО – 10 900 кв.м.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 396 куб.м.

- санитарные рубки деревьев на территории МО – 194 шт.

- содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 579 вазонов.

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 21 цветочных клумб площадью 514,6 кв.м, с посадкой 30 119 цветков.

- посадки цветов в ранее созданные 58 клумбы площадью 674,3 кв.м., с посадкой 43 230 цветков.

-уход за 79 цветочными клумбами, площадью 1 188,9 кв. м.

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

 - I - IV кварталы 2015 года.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) | Прим. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| **I. Озеленение** |
| 1 | Посадка кустов и деревьевна территории МО | шт. | 1 060 | II- IV квартал  | **921,0** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 2 | Восстановление газоновна территории МО | кв.м. | 10 900 | II-III квартал | **880,0** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО | куб.м. | 396 | II квартал | **347,0** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 4 | Санитарные рубки деревьев на территории МО | шт. | 194 | I- IV квартал | **1 356,8** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО | кв.м | 305 577 | I- IV квартал | **3 997,9** | Расчет стоимости (приложение №2,3) |
| 6 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход. | шт. | 579 | II квартал | **572,3** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 7 | Изготовление смет  |  |  | 1-4 квартал | **56,3** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 8 | проверка смет |  |  | 1-4 квартал | **16,9** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| **ИТОГО по I разделу:** | **8 148,2** |  |
| **II. Петергоф-город цветов** |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | КлумбаКв. метрыШт. цветов | 21514,630 119 | II квартал  | **761,3** | Приложение №5 (Локальная смета) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | КлумбаКв. метры | 791 188,9 | II-III квартал  | **311,2** | Приложение №4 (Локальная смета) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | КлумбаШт. цветов | 5843 230 | II квартал  | **1 170,1** | Приложение №6 (Локальная смета) |
| 12 | Изготовление смет  |  |  | I- IV квартал | **30,3** | Расчет стоимости (приложение №2) |
| **ИТОГО по II разделу:** | **2 272,9** |  |
| **ВСЕГО по Муниципальной программе:** | **10 241,1** |  |

Приложение:

№1 Список адресов клумб.

№2 Сметный расчет (общий).

 №3 Расчет стоимости на содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения территорий муниципального образования г. Петергоф на 2015 год (выполнение работ по уборке и санитарной очистке).

 № 4 Локальная смета по уходу за цветочными клумбами.

 № 5 Локальная смета по устройству цветочных клумб.

 № 6 Локальная смета на посадку цветов в существующие клумбы.

Приложение №2 к муниципальной программе

Сметный расчет (общий)

1. Расчет стоимости работ по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2015 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ,тыс. руб. |
| 1. деревья | 20 | 9 242,0 | 184,9 |
| 2. кусты | 1 040 | 707,78 | 736,1 |
| **итого** | **1 060** |  | **921,0** |

2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 кв.м. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 10 900 | 80,73 | **880,0** |

3. Расчет стоимости работ по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2015 год | Средняя цена, руб. за куб.м. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 396 | 876,26 | **347,0** |

4. Расчет стоимости работ по санитарной рубки деревьев на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1. | 194 | 6 993,81 | **1 356,8** |

5. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2015 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2014г. с учетом с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| Прополка, полив, подрезка и т.д. | 1 652,8 | 108,3 | **179,0** |

6. Расчет стоимости работ по посадкам цветов в ранее установленные вазоны на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, ед.на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 вазон 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 579 | 988,42 | **572,3** |

**Всего п.1-6 4 256,1 тыс. руб.**

1. Изготовление смет - 56,3 тыс. рублей
2. Проверка смет - 16,9 тыс. рублей

3. Изготовление смет по посадке цветов в существующие клумбы, устройству цветочных клумб, уходу цветочных клумб - 30,3 тыс. руб.

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж